## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
医院后台管理系统
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 根据实际情况按照需求进行开发医院后台管理系统，实现问诊页面的内容以及功能
计划日期 | 8月1日~8月2日
实际日期 | 8月1日~8月3日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现问诊页面的内容 |  |  | 5 | 自行实践、百度完成基本内容 |  | 否
2 | 实现问诊页面的内容的编辑功能 |  |  | 3 | 自行实践 |  | 基本完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现医院后台管理系统的问诊页面内容，实现头像上传的功能
计划日期 | 8月2-8月3
实际日期 | 8月2-8月3
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 修改问诊页面内容 |  |  | 3 | 自行实践 |  | 基本完成
2 | 实现头像上传的功能 |  |  | 4 | 自行实践，查看官网学习，还没实现 |  | 否
3 | 完善编辑功能 |  |  | 2 | 自行实践，完成 |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善问诊页面内容，实现发起退费的功能
计划日期 | 8月3-8月4
实际日期 | 8月3-8月4
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善问诊页面内容 |  |  | 2 | 页面内容完善，但部分功能还没实现 |  | 基本完成
2 | 实现发起退费的功能 |  |  | 2 | 实现退费弹出框 |  | 完成
3 | 实现退费弹出框的内容 |  |  | 2 | 实现退费弹出框内容 |  | 完成
4 | 实现tab标签、table表格 |  |  | 3 | 官网学习 |  | 基本完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整理完善问诊页面的内容，实现退费弹出框里面的修改功能
计划日期 | 8月4日~8月5日
实际日期 | 8月4日~8月5日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 整理完善问诊页面的内容 |  |  | 2 | 自行修改整理 |  | 是
2 | 实现退费弹出框里面的修改功能 |  |  | 6 | 官网自学，跟组员探讨 |  | 否
3 | 实现tab标签、table表格 |  |  | 1 | 自行实践 |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改页面内容，通过json导入页面部分数据
计划日期 | 8月5日~8月5日
实际日期 | 8月5日~8月5日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 通过json导入页面部分数据 |  |  | 4 | 组员探讨，自行实践 |  | 是
2 | 实现预约页面内容 |  |  | 3 | 自行实践，官网学习 |  | 基本完成
3 | 实现预约页面内容的tab标签切换页面内容 |  |  | 3 | 自行实践，官网学习 |  | 基本完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现预约页面内容
计划日期 | 8月6日~8月8日
实际日期 | 8月6日~8月8日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现预约页面内容 |  |  | 3 | 自行实践 |  | 基本完成
2 | 实现tab标签 |  |  | 2 | 官网学习 |  | 基本完成
3 | 实现table表格 |  |  | 2 | 官网学习 |  | 基本完成
4 | 通过json获取数据 |  |  | 3 | 组员探讨 |  | 基本完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善预约页面内容
计划日期 | 8月6日~8月8日
实际日期 | 8月6日~8月8日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善预约页面内容 |  |  | 2 | 自行实践 |  | 基本完成
2 | 完善tab标签 |  |  | 3 | 自行修改 |  | 完成
3 | 完善table表格 |  |  | 2 | 自行修改 |  | 完成
4 | 通过json获取数据 |  |  | 2 | 自行修改 |  | 完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现修改预约功能
计划日期 | 8月7日~8月8日
实际日期 | 8月7日~8月9日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现修改预约功能 |  |  | 3 | 自行实践，组员讨论 |  | 否
2 | 实现修改预约功能的弹出框 |  |  | 1 | 自行实践 |  | 是
3 | 完成弹出框内容 |  |  | 2 | 自行实践 |  | 否
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现预约页面的其他功能
计划日期 | 8月8日~8月9日
实际日期 | 8月8日~8月9日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善预约页面的各部分内容 |  |  | 2 | 自行实践、百度完成基本内容 |  | 是
2 | 完善预约页面的部分功能 |  |  | 3 | 自行实践 |  | 基本完成
3 | 整理本阶段的代码 |  |  | 2 | 自行实践 |  | 基本完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 刘燕荷 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 医院后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整理本阶段的项目文件及代码，编写并整理相关文档
计划日期 | 8月10日~8月10日
实际日期 | 8月10日~8月10日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 编写项目汇报PPT |  |  | 4 | 自行实践 |  | 完成
2 | 编写整理相关文档 |  |  | 3 | 自行实践 |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls