## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 2017.8.10
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.10 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 进行文档书写以及参与ppt |  |  | 6个小时 |  |  |  | 完成
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.9
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.9 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 上传代码到github上面，并进行项目发布 |  |  | 6个小时 | 实际演练不断调试，百度搜索问题解决方法、问老师 |  |  | 完成代码上传到github，但项目还没发布成功
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在上传代码到github上经常会遇到各种问题，然后耗费时间去解决 |  | 请教老师同学
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.8
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.8 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 开始做登录界面的链接路由 |  |  | 6个小时 | 问同学问老师 |  |  | 完成
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 做登录界面时，遇到了挺多问题，例如因为一开始我的主页面是放在了App.vue，所以后来做登录界面时会有些混淆究竟应该把什么文件放在哪 |  | 理清思路，问同学和老师
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.7
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.7 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 做登录界面，对路由进行重新审查匹配 |  |  | 6个小时 | 百度搜索问题解决方法 |  |  | 未完成
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在弄的过程中有点混淆路由 |  | 看文档，并动手实践检查
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.6
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.6 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 信息的科室信息模块的每页限制条数和继续导出功能 |  |  | 6个小时 | 实际演练不断调试，百度搜索问题解决方法、问老师 |  |  | 未完成
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.2
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.2 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 首页的路由搭建及布局 |  |  | 3个小时 | 用vue.js,vue-router和element ui组件对页面进行路由搭建 |  |  | 完成
2 | 计划改变，做医疗的后台管理系统，查找资料，分配模块，设计模块的布局 |  |  | 3个小时 | 查找资料 |  |  | 尚未完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.5
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.5 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 信息的科室信息模块的批量删除和导出 |  |  | 6个小时 | 通过问老师、自己找寻方法解决，结果还是有问题 |  |  | 完成了批量删除，但是导出仍然没办法做出来
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.4
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.4 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 信息的科室信息模块的增加、批量删除和导出 |  |  | 6个小时 | 百度搜索问题解决方法、自我解决，问同学 |  |  | 完成增加功能，但批量删除，搜索和导出没实现，在实现中
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.3
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.3 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 信息的科室信息模块的添加和删除科室类别 |  |  | 6个小时 | 查找资料，参考官网 |  |  | 完成删除，添加还在修改中
2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在做添加，删除的功能时，遇到很多小问题，例如参数传递的问题，参数传的是什么等等 |  | 搜索资料，不断测试输出，一步一步，最后解决
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 2017.8.1
个 人 日 报
姓名： | 梁锦澄 | 日期： | 2017.8.1 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号： | sunshineFour4
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 构思应该做什么样的系统，系统里面有什么内容 |  |  | 2个小时 | 参照网上图片、资料 |  |  | 完成
2 | 首页的路由搭建及布局 |  |  | 4个小时 | 用vue.js,vue-router和element ui组件对页面进行路由搭建 |  |  | 尚未完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 在路由搭建过程中，遇到很多问题，不懂得脚手架vue-cli是怎么开始做项目的，index.js,main.js，App.vue等等都是写了些什么的，路由也不知道该定义在哪里。 |  | 一步步摸索，去了解了每一个文件要写什么东西。从而了解整个流程，这样起来感觉路由搭建看起来简单很多了
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls