## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001 | 2017.8.1
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET |  | 2017.8.1
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期 | 2017.6.27
1 | 0.1.0 | 创建 | 2017-08-01

## 8.1
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.1 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现schedual.vue的大体页面 |  |  | 9 |  |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 实现添加、批量删除、导出、搜索等功能 |  | 问同学
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.2
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.2 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 医疗后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现schedual.vue的大体页面 |  |  | 8 |  |  | 是
2 | 实现schedual.json文件 |  |  | 1 |  |  | 否
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.3
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.3 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 医疗后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现schedual.vue的删除、添加、编辑等功能 |  |  | 7 |  |  | 否
2 | 实现schedual.json文件 |  |  | 1 |  |  | 否
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | json实现不了 |  | 用json编译器查看错误
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.4
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.4 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 医疗后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现schedual.vue的删除、添加、编辑等功能 |  |  | 5 |  |  | 否
2 | 实现schedual.vue的schedua.json |  |  | 3 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.5
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.5 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现schedual.vue的删除、添加、编辑等功能 |  |  | 8 |  |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.6
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.6 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现info中的personalInfo.json |  |  | 6 |  |  | 否
2 | 实现schedual.vue的删除、添加、编辑等功能 |  |  | 1 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 实现批量删除、导出、搜索等功能 |  | 问同学
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.7
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.7 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现info中的personalInfo.json |  |  | 6 |  |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.8
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.8 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 医疗后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现info页面中的编辑功能 |  |  | 7 | 问同学 |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.9
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.9 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 医疗后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完善info页面中的编辑功能 |  |  | 7 | 问同学 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.10
个 人 日 报
姓名：陈敏婷 |  | 日期： | 2017.8.10 | 项目名称: | 医疗后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 医疗后台管理系统
计划日期 | 2017.8.1-2017.8.10
实际日期 | 2017.8.1-2017.8.10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 写文档，ppt |  |  | 7 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 7
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls