## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPAMT01A
项目总结报告模版
版本：1.0.0-0.0.0
2017-08-11
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.0.0-0.0.0 | 创建 | 2017-08-01
2 | 1.0.0-0.0.1 | 项目描述 | 2017-08-04
3 | 1.0.0-0.0.2 | 工作产品的补充 | 2017-08-06
4 | 1.0.0-0.0.3 | 目标总结 | 2017-08-08
5 | 1.0.0-0.0.4 | 完善和最后审查 | 2017-08-11

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPA-项目编号-PSR-年份-顺序号
项目名称(项目编号)
项目总结报告
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 5 | 正文 | 5 | 附录 | 0 | 生效日期 | 2017-08-11
编制 | sunshine-f4 |  |  | 审批

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 项目总结报告
项目总结报告
项目描述
项目名称 |  | 医院后台管理系统 | 项目组名称 | sunshine-f4
实训经理 |  | 梁锦澄 | 项目负责人 | 梁锦澄
项目开始日期 |  | 2017-08-01 | 项目结束日期 | 2017-08-11
项目组成员及投入工作量
姓名 | 角色 | 进入项目组时间 | 退出项目组时间 | 投入工作量
梁锦澄 | 项目经理 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 100%
陈敏婷 | 程序员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 100%
刘燕荷 | 程序员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 100%
欧日英 | 程序员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 100%
项目工作产品 |  | 存放物理位置
模块分析表 |  | 项目经理办公桌
模块分工表 |  | 项目经理办公桌
组员联系表 |  | 项目经理办公桌
优秀实践
1 | 编辑功能的实现
2 | 增加功能的实现
3 | 删除功能的实现
项目目标总结
目标项 |  | 目标值 | 实际值 | 目标达成
工作量(人天) |  | 11天 | 11天 | 达成
软件规模(Kloc) |  | 12 | 12 | 未达成
缺陷数 |  | 13 | 111 | 未达成
交付后的缺陷总数 |  | 11 | 122 | 未达成
其它方面总结(包括软硬件环境，生活等各方面)
1 需求 | 描述信息
变更频繁 | 项目刚开始时，对需求的分析不够详细，导致需求不明确，后期更改频繁
2 进度 | 描述信息
延期频繁 | 需求变更频繁，导致延期频繁
3 质量 | 描述信息
失控 | 技术限制，有些功能没法实现
4 规模 | 描述信息
超出预想 | 后期完善，发现功能不够，扩展了规模
5 工作量 | 描述信息
超出预想 | 对新技术不够掌握，需要边巩固边实现功能模块，增加了工作量
6 资源 | 描述信息
资源缺乏 | 网络好卡，设备内存不够，卡机
Note on B16: ibm: 项目所有的工作产品清单，项目结束后，由CML负责提交归档。
Note on D27: ibm: 第一版生效的《项目计划》中制定的各目标项的目标值。
Note on B30: ibm: 全生命周期各个阶段同级评审和技术评审的缺陷，及测试发现的缺陷
Note on B37: 质量总结： 分别从同级评审、技术评审和测试发现的缺陷，与估计值比较，分析缺陷的分布，总结评审的有效性。
Note on B39: 规模总结： 初始估计值与实际值相比较，分析偏差原因，与组织过程数据库中的同类项目比较，分析规模情况，分析规模估计使用的方法的有效性，分析规模统计工具的有效性。
Note on B41: 工作量总结： 初始估计值与实际值相比较，分析工作量的分布情况，与组织过程数据库中同类项目的工作量相比较，分析工作量不同的原因。