## Sheet1
项目名称 | 医疗后台管理系统
客户对象 | 医生、后台管理人员
全部功能 | 权限管理、对信息的增删改查、登陆以及登录后，对科室信息的分类、提交信息之后的验证等等 查看、搜索影片信息以及查看影片的详细信息和在线播放或下载影片的操作
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/12
研发人员 | 梁锦澄（组长）、欧日英、陈敏婷、刘燕荷
架构师 | 李辉
项目负责人 | 李辉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
首页的路由搭建及布局 | 梁锦澄 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁锦澄
热映电影页面的布局 | 欧日英 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁锦澄
实例表格页面的布局 | 陈敏婷 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁锦澄
个人信息页面的布局 | 刘燕荷 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 梁锦澄
计划改变，做医疗的后台管理系统，分配模块，信息模块的布局 | 梁锦澄 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁锦澄
权限管理模块布局 | 欧日英 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁锦澄
排班模块布局 | 陈敏婷 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁锦澄
问诊布局 | 刘燕荷 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 梁锦澄
信息的科室信息模块的添加和删除科室类别 | 梁锦澄 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁锦澄
系统的权限管理模块权限管理、新增角色和新增角色功能 | 欧日英 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁锦澄
排班模块添加、删除、编辑功能 | 陈敏婷 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁锦澄
问诊模块的编辑功能 | 刘燕荷 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 梁锦澄
信息的科室信息模块的搜索和批量删除和导出 | 梁锦澄 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 梁锦澄
系统的权限管理模块设置权限 | 欧日英 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 梁锦澄
信息的科室信息模块的搜索和批量删除和导出 | 陈敏婷 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 梁锦澄
问诊模块的查看报告、重新接诊、发起报费功能 | 刘燕荷 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 梁锦澄
信息的科室信息模块的切换主题 | 梁锦澄 | 2017-08-07 |  | 梁锦澄
系统的权限管理模块分页 | 欧日英 | 2017-08-07 |  | 梁锦澄
预约模块添加 | 陈敏婷 | 2017-08-07 |  | 梁锦澄
问诊模块的编辑功能 | 刘燕荷 | 2017-08-07 |  | 梁锦澄
做面包屑导航 | 梁锦澄 | 2017-08-08 |  | 梁锦澄
系统的权限管理模块分页 | 欧日英 | 2017-08-08 |  | 梁锦澄
删除、编辑功能 | 陈敏婷 | 2017-08-08 |  | 梁锦澄
对页面样式进行调整 | 刘燕荷 | 2017-08-08 |  | 梁锦澄
做登录页面，进一步完善 | 梁锦澄 | 2017-08-11 |  | 梁锦澄
注册页面 | 欧日英 | 2017-08-11 |  | 梁锦澄
修改密码页面，进一步完善 | 陈敏婷 | 2017-08-11 |  | 梁锦澄
做ppt | 刘燕荷 | 2017-08-11 |  | 梁锦澄